## Plan
Название работы | Оценка | Дата создания | Дата завершения
сделать шпаргалку билета #1 | 1 | 2020-05-10 | 2020-05-12
сделать шпаргалку билета #2 | 2 | 2020-05-10 | 2020-05-20
сделать шпаргалку билета #3 | 2 | 2020-05-10 | 2020-05-13
сделать шпаргалку билета #4 | 4 | 2020-05-10 | 2020-05-22
сделать шпаргалку билета #5 | 2 | 2020-05-10 | 2020-05-26
сделать шпаргалку билета #6 | 4 | 2020-05-10 | 2020-05-27
сделать шпаргалку билета #7 | 1 | 2020-05-10 | 2020-06-02
сделать шпаргалку билета #8 | 2 | 2020-05-10 | 2020-06-03
сделать шпаргалку билета #9 | 2 | 2020-05-10 | 2020-06-08
сделать шпаргалку билета #10 | 2 | 2020-05-10 | 2020-05-13
сделать шпаргалку билета #11 | 2 | 2020-05-10 | 2020-05-23
сделать шпаргалку билета #12 | 1 | 2020-05-10
сделать шпаргалку билета #13 | 8 | 2020-05-10 | 2020-06-04
сделать шпаргалку билета #14.1 | 8 | 2020-05-10
сделать шпаргалку билета #14.2 | 8 | 2020-05-10
сделать шпаргалку билета #14.3 | 4 | 2020-05-10
сделать шпаргалку билета #15 | 2 | 2020-05-10
сделать шпаргалку билета #15 | 1 | 2020-05-12
сделать шпаргалку билета #16 | 1 | 2020-05-12
сделать шпаргалку билета #17 | 1 | 2020-05-19
сделать шпаргалку билета #18 | 1 | 2020-05-19
сделать шпаргалку билета #19 | 1 | 2020-05-26
сделать шпаргалку билета #20 | 1 | 2020-06-02
Сдать тестовый экзамен 5 раз | 4 | 2020-05-10

## Formulas
Начальный объем работы | 59
Объем работы | 65
Длительность спринта | 7
Дата отчета | 2020-06-08
Текущий спринт | 5
Остаток работы | 33
| Среднее Значение | STD
Велосити | 6.4 | 3.3615
Добавлясити | 1.2 | 0.7188
Номер спринта | Дата начала | Дата завершения | Сделано работы | Всего сделано | Линия тренда | Добавлено работы | Всего добавлено | Вверх | Низ | Осталось работы | Тренд добавленного | Вероятность сделать все в эту итерацию | Номер спринта - текущий спринт (N) | Вероятность успеть все
0 | 0 | Старт | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -2.3 |  | -5
1 | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 5 | 5 | 52.3 | 2 | 2 | 54 | -2 | 60 | -3.6 |  | -4
2 | 2020-05-18 | 2020-05-25 | 8 | 13 | 44.2 | 2 | 4 | 46 | -4 | 52 | -4.9 |  | -3
3 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 6 | 19 | 36.1 | 1 | 5 | 40 | -5 | 46 | -6.2 |  | -2
4 | 2020-06-01 | 2020-06-08 | 11 | 30 | 28 | 1 | 6 | 29 | -6 | 35 | -7.5 |  | -1
5 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2 | 32 | 19.9 | 0 | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | -8.8 |  | 0
6 | 2020-06-15 | 2020-06-22 | 0 |  | 11.8 | 0 | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | -10.1 |  | 1 | 0%
7 | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 0 |  | 3.7 | 0 | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | -11.4 | 0.0001669% | 2 | 0.0001669%
8 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 0 |  | -4.4 | 0 | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | -12.7 | 0.1735% | 3 | 0.1737%
9 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 0 |  | -12.5 | 0 | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | -14 | 3.625% | 4 | 3.799%
10 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 0 |  | -20.6 | 0 | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | -15.3 | 14.32% | 5 | 18.12%
11 | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 0 |  | -28.7 | 0 | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | -16.6 | 23.41% | 6 | 41.54%
12 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 0 |  | -36.8 | 0 | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | -17.9 | 23.04% | 7 | 64.57%
13 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 0 |  | -44.9 | 0 | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | -19.2 | 16.61% | 8 | 81.18%
14 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 0 |  | -53 | 0 | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | -20.5 | 9.779% | 9 | 90.96%
15 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 0 |  | #N/A | 0 | 6 | #N/A | #N/A | #N/A |  | 5.018% | 10 | 95.98%
Formulas:
Дата начала = [Дата начала, row above]+7